## Inleiding
Planning aansluiten Digipoort PI Overheid in het kader van DigiInkoop / e-factureren
Gebruiksinstructie planningssheet
Doel van de planning
Het doel van de planning is meerledig. Initieel geeft het klanten goed inzicht in de te nemen stappen tijdens een aansluittraject inclusief een idee van de verwachte inspanning per stap. Bij de start van het aansluittraject geeft de planning alle betrokken partijen inzicht wanneer iets van hen wordt verwacht opdat zij daar rekening mee kunnen houden in hun planning. Tijdens het traject wordt de planning periodiek besproken en gebruikt als vinkenlijst. Met het invoeren van de data gereed wordt de planning herberekent en wordt de haalbaarheid van de planning helder. Als de planning niet haalbaar meer is wordt herpland.
Hoe vul ik de initiele planning in?
Voor een initiele planning worden de oranje velden ingevuld:
1. startdatum
2. doorlooptijden
De planning en einddatum wordt dan direct voor u doorgerekend. Indien het voor uw project gewenst is, kunnen ook de afhankelijkheden worden aangepast (max 3 afhankelijkheden).
Bijhouden planning tijdens traject
Tijdens het traject worden de "Datum gereed" velden (gele velden) ingevoerd. Op basis hiervan wordt het percentage gereed berekend en worden de prognose en verwachte einddatum aangepast.
Extra informatie in de sheet
De sheet biedt extra informatie door te linken naar locaties waar extra informatie te vinden is, bijv. op de Logius website. Verder is bij sommige stappen extra uitleg opgenomen in de toelichting. U ziet deze door met uw muis over het veld te gaan.
Let op! Rekenvelden werken niet; Analyses toolpack (VB)
In organisaties staat in Excel de Analyses toolpak en Analyses toolpack VBA uit. Voor het goed doorberekenen van de data moeten deze aan staan. U vindt dit onder de Office-knop -> Kies Opties voor Excel ->selecteer Invoegtoepassingen.
Let op! Aanpassing van de sheet
Aanpassing van de sheet is complex wegens vele berekeningen onder water (bijv. rekenblad in kolom M-X). Indien het echt noodzakelijk is om een rij toe te voegen, zie de instructie onder aan de pagina.

## Aansluitproces Digipoort PI
Gebruiksinstructie planningssheet
Planning aansluiten Digipoort PI Overheid | [17 empty] | Cumulatief
in het kader van DigiInkoop / e-factureren | [13 empty] | WORKDAY | Plan | Prognose | Voortgang | Plan | Prognose | Voortgang
[13 empty] | Type B | 2012-01-01 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[13 empty] | FALSE | 2012-01-02 | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | 2012-01-03 | 1 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
A = Organisatie aanvrager L = Logius FP = Factuurpartij CSP = Certificate Service Provider KN =Koppelnetwerkbeheerder | [13 empty] | 2012-01-04 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | 2012-01-05 | 8 | 6 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | 2012-01-06 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | 2012-01-07 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | 2012-01-08 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | 2012-01-09 | 4 | 7 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Naam organisatie aanvrager : | [6 empty] | Datum laatste wijziging | [6 empty] | 2012-01-10 | 2 | 5 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Type aansluiting DigiInkoop |  |  | Type A | [10 empty] | 2012-01-11 | 5 | 2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Datum Start : |  |  | 2012-01-01 |  |  |  | Voortgang |  | Voortgang | Planning | Prognose |  |  | 2012-01-12 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Planning Einddatum |  |  | 2012-05-08 |  |  |  | Voorbereiding |  | 0% | 2012-01-19 | 2012-01-19 |  |  | 2012-01-13 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Verwachte Einddatum |  |  | 2012-05-08 |  |  |  | DigiNetwerk |  | 0% | 2012-02-29 | 2012-02-29 |  |  | 2012-01-14 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Naam en contactgegevens projectleider aanvrager : | [6 empty] | DigiKoppeling |  | 0% | 2012-03-05 | 2012-03-05 |  |  | 2012-01-15 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Naam en contactgegevens contactpersoon Logius : | [6 empty] | Berichten |  | 0% | 2012-03-27 | 2012-03-27 |  |  | 2012-01-16 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Naam technisch contactpersoon aanvrager : | [6 empty] | Pre-productie |  | 0% | 2012-04-26 | 2012-04-26 |  |  | 2012-01-17 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Naam factuurpartij t.b.v. de ketentest : | [6 empty] | Productie |  | 0% | 2012-05-08 | 2012-05-08 |  |  | 2012-01-18 | 2 | 5 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Naam contactpersoon factuurpartij : | [13 empty] | 2012-01-19 | 5 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Registratie nummer Logius (Clientele) : | [6 empty] | Totaal |  | 0% | 2012-05-08 | 2012-05-08 |  |  | 2012-01-20 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
0.0 |  |  |  | 2012-01-01 | [9 empty] | 2012-01-21 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Nr: | Activiteiten aansluitfases |  | Actie- houder | Basisplanning (gereed) | Prognose | Datum gereed | Status | Doorlooptijd (WORKDAYen) | Afhankelijkheid |  |  |  |  | 2012-01-22 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1. | Voorbereiding: | [12 empty] | 2012-01-23 | 0 | 2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.1 | Intake gesprek initieren bij Logius met account manager |  | A | 2012-01-02 | 2012-01-02 |  |  | 1 |  | 0.0 | 0.0 | 1 |  | 2012-01-24 | 0 | 6 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 | Benodigde informatie verkrijgen van de http://www.logius.nl website |  | A | 2012-01-03 | 2012-01-03 |  |  | 1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1 |  | 2012-01-25 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.3 | Aanvrager regelt voldoende technische kennis voor realisatie Digipoort PI |  | A | 2012-01-09 | 2012-01-09 |  |  | 5 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 5 |  | 2012-01-26 | 15 | 10 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.4 | Invullen Digipoort PI-netwerkintakeformulier en toesturen aan Logius (akkoord met aansluitvoorwaarde DigiNetwerk) |  | A | 2012-01-05 | 2012-01-05 |  |  | 3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 3 |  | 2012-01-27 | 4 | 4 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.5 | Invullen/aanleveren aanmeldformulier Digikoppeling en ondertekenen voorwaarden bij Logius |  | A | 2012-01-05 | 2012-01-05 |  |  | 3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 3 |  | 2012-01-28 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.6 | Verwerken/goedkeuren Digipoort PI aanvraag |  | L | 2012-01-09 | 2012-01-09 |  |  | 2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2 |  | 2012-01-29 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.7 | Projectplan / planning maken |  | A | 2012-01-10 | 2012-01-10 |  |  | 5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 5 |  | 2012-01-30 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.8 | Vullen en aanleveren aan Logius van het formulier "Planning aansluiten Digipoort PI voor overheden in het kader van DigiInkoop / eFactureren" |  | A | 2012-01-11 | 2012-01-11 |  |  | 2 | 1.2 | 1.3 | 0.0 | 2 |  | 2012-01-31 | 4 | 5 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.9 | Beschikbaarheid van een aansluitcoördinator bij Logius checken en bepalen startdatum voor aansluittraject |  | L | 2012-01-18 | 2012-01-18 |  |  | 5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 5 |  | 2012-02-01 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.10 | Kick-off gesprek met aansluitcoordinator voor doornemen aansluittraject en planning. |  | L | 2012-01-19 | 2012-01-19 |  |  | 1 | 1.9 | 1.6 | 0.0 | 1 |  | 2012-02-02 | 8 | 7 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | 2012-02-03 | 5 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.11 | Voorbereiding afgerond |  |  | 2012-01-19 | 2012-01-19 | [8 empty] | 2012-02-04 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | 2012-02-05 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2. | Diginetwerk aansluiting |  | Actie- houder | Basisplanning (gereed) | Prognose | Datum gereed | Status | Doorlooptijd (WORKDAYen) | Afhankelijkheid |  |  |  |  | 2012-02-06 | 15 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.1 | Beoordelen Digipoort PI-netwerkintakeformulier en resultaat afstemmen met aanvrager. |  | L | 2012-01-23 | 2012-01-23 |  |  | 2 | 1.11 | 1.4 | 0.0 | 2 |  | 2012-02-07 | 3 | 4 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.2 | Selectie koppelnetwerk in het kader van Diginetwerk door aanvrager in overleg met Logius |  | A | 2012-01-26 | 2012-01-26 |  |  | 3 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 3 |  | 2012-02-08 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.3 | Opdracht verstrekken voor aansluiting met Koppelnetwerk |  | A | 2012-01-31 | 2012-01-31 |  |  | 3 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 3 |  | 2012-02-09 | 1 | 15 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.4 | Goedkeuring Diginetwerk aanvraag door koppelnetwerkbeheerder (KN) |  | KN | 2012-02-02 | 2012-02-02 |  |  | 2 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 2 |  | 2012-02-10 | 3 | 10 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.5 | Technisch ontwerp aansluiting op Diginetwerk (interne infrastructuur) voor review naar Logius |  | A | 2012-02-07 | 2012-02-07 |  |  | 3 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 3 |  | 2012-02-11 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.6 | Aansluitpunt koppelnetwerk aanleveren door KN aan aanvrager |  | KN | 2012-02-14 | 2012-02-14 |  |  | 5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 5 |  | 2012-02-12 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.7 | Interne koppelingen met koppelnetwerk realiseren |  | A | 2012-02-21 | 2012-02-21 |  |  | 5 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 5 |  | 2012-02-13 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.8 | Netwerkverbinding met Digipoort PI realiseren |  | A | 2012-02-24 | 2012-02-24 |  |  | 3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 3 |  | 2012-02-14 | 3 | 5 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.9 | Connectiviteitstest Digipoort PI pre-productie |  | A | 2012-02-28 | 2012-02-28 |  |  | 2 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 2 |  | 2012-02-15 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.10 | Connectiviteitstest Digipoort PI productie |  | A | 2012-02-28 | 2012-02-28 |  |  | 2 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 2 |  | 2012-02-16 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.11 | Bijwerken beheerdocumentatie aanvrager |  | A | 2012-02-29 | 2012-02-29 |  |  | 1 | 2.10 | 2.9 | 0.0 | 1 |  | 2012-02-17 | 5 | 5 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.12 | Bijwerken beheerdocumentatie Logius |  | L | 2012-02-29 | 2012-02-29 |  |  | 1 | 2.10 | 2.9 | 0.0 | 1 |  | 2012-02-18 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | 2012-02-19 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.13 | Diginetwerk gereed |  |  | 2012-02-29 | 2012-02-29 | [8 empty] | 2012-02-20 | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | 2012-02-21 | 5 | 5 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3. | Realisatie Digikoppeling / koppelvlak Digipoort |  | Actie- houder | Basisplanning (gereed) | Prognose | Datum gereed | Status | Doorlooptijd (WORKDAYen) | Afhankelijkheid |  |  |  |  | 2012-02-22 | 1 | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3.1 | Na goedkeuring aanvraag verstrekt Logius het OIN |  | L | 2012-01-24 | 2012-01-24 |  |  | 3 | 1.11 | 0.0 | 0.0 | 3 |  | 2012-02-23 | 3 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3.2 | Toegangsaccount aanvrager tot Service Register verstrekken |  | L | 2012-01-26 | 2012-01-26 |  |  | 2 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 2 |  | 2012-02-24 | 5 | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3.3 | Aanvragen testcertificaat bij Logius servicecentrum |  | A | 2012-01-27 | 2012-01-27 |  |  | 1 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 1 |  | 2012-02-25 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3.4 | Logius levert testcertificaat |  | L | 2012-01-31 | 2012-01-31 |  |  | 2 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 2 |  | 2012-02-26 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3.5 | Aanvragen PKIoverheid services productiecertificaat bij CSP |  | A | 2012-01-27 | 2012-01-27 |  |  | 3 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 3 |  | 2012-02-27 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3.6 | CSP levert PKIoverheid services productiecertificaat |  | A | 2012-02-10 | 2012-02-10 |  |  | 10 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 10 |  | 2012-02-28 | 6 | 7 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3.7 | Keuze ebMS adaptersoftware t.b.v. Digikoppeling |  | A | 2012-01-26 | 2012-01-26 |  |  | 5 | 1.11 | 0.0 | 0.0 | 5 |  | 2012-02-29 | 3 | 2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3.8 | Installeren ebMS adaptersoftware t.b.v. Digikoppeling |  | A | 2012-02-02 | 2012-02-02 |  |  | 5 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 5 |  | 2012-03-01 | 3 | 2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3.9 | Inrichten certificaten/inrichten certificate stores (pre-prod / prod) |  | A | 2012-02-17 | 2012-02-17 |  |  | 5 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 5 |  | 2012-03-02 | 2 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3.10 | Aanmaken ebMS CPA voor aan- en afleverservice + indienen consuption request |  | A | 2012-02-03 | 2012-02-03 |  |  | 1 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 1 |  | 2012-03-03 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3.11 | Realisatie WUS koppelvlak voor de statusinformatieservice |  | A | 2012-02-09 | 2012-02-09 |  |  | 15 | 1.11 | 0.0 | 0.0 | 15 |  | 2012-03-04 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3.12 | Accorderen consumption request |  | L | 2012-02-06 | 2012-02-06 |  |  | 1 | 3.10 | 0.0 | 0.0 | 1 |  | 2012-03-05 | 2 | 2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3.13 | Inlezen CPA in ebMS adaptersoftware aanvrager |  | A | 2012-02-07 | 2012-02-07 |  |  | 1 | 3.10 | 3.12 | 0.0 | 1 |  | 2012-03-06 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3.14 | Uitvoeren compliancetest Digikoppeling |  | A | 2012-02-22 | 2012-02-22 |  |  | 3 | 3.13 | 3.11 | 3.9 | 3 |  | 2012-03-07 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3.15 | Invullen/aanleveren "technische aansluitgegevens formulier" |  | A | 2012-02-23 | 2012-02-23 |  |  | 1 | 3.14 | 0.0 | 0.0 | 1 |  | 2012-03-08 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3.16 | Verwerken technische gegevens van aanvrager en inrichten Digipoort (incl. laden CPA) |  | L | 2012-02-28 | 2012-02-28 |  |  | 3 | 3.15 | 0.0 | 0.0 | 3 |  | 2012-03-09 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3.17 | Initiëren connectiviteit testen (SSL connectiviteit) met ondersteuning vanuit Logius |  | A | 2012-03-01 | 2012-03-01 |  |  | 2 | 3.16 | 0.0 | 0.0 | 2 |  | 2012-03-10 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3.18 | Initiëren berichtenverkeer testen - insturen van test bericht (ebMS ping) met ondersteuning van Logius |  | A | 2012-03-02 | 2012-03-02 |  |  | 1 | 3.17 | 0.0 | 0.0 | 1 |  | 2012-03-11 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3.19 | Bijwerken beheerdocumentatie aanvrager |  | A | 2012-03-05 | 2012-03-05 |  |  | 1 | 3.18 | 0.0 | 0.0 | 1 |  | 2012-03-12 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3.20 | Bijwerken beheerdocumentatie Logius |  | L | 2012-03-05 | 2012-03-05 |  |  | 1 | 3.18 | 0.0 | 0.0 | 1 |  | 2012-03-13 | 3 | 35 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | 2012-03-14 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3.21 | Digikoppeling en Digiipoort koppelvlak gereed |  |  | 2012-03-05 | 2012-03-05 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  | 2012-03-15 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | 2012-03-16 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4. | Realisatie genereren / verwerken van de berichten |  | Actie- houder | Basisplanning (gereed) | Prognose | Datum gereed | Status | Doorlooptijd (WORKDAYen) | Afhankelijkheid |  |  |  |  | 2012-03-17 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4.1 | Bepalen welke berichten verwerkt moeten kunnen worden. |  | A | 2012-01-24 | 2012-01-24 |  |  | 3 | 1.11 | 0.0 | 0.0 | 3 |  | 2012-03-18 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4.2 | Interne bericht verwerkingsproces inregelen (bericht generatie en verwerking) |  | A | 2012-03-13 | 2012-03-13 |  |  | 35 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 35 |  | 2012-03-19 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4.3 | Controle van de berichten met de NL Validatie tool van Logius |  | A | 2012-03-20 | 2012-03-20 |  |  | 5 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 5 |  | 2012-03-20 | 35 | 5 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4.4 | Interne gebruikersacceptatietest berichtstromen |  | A | 2012-03-27 | 2012-03-27 |  |  | 5 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 5 |  | 2012-03-21 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | 2012-03-22 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4.5 | Interne berichtenverwerking gereed |  |  | 2012-03-27 | 2012-03-27 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  | 2012-03-23 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | 2012-03-24 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
5. | (Keten)test pre-productie |  | Actie- houder | Basisplanning (gereed) | Prognose | Datum gereed | Status | Doorlooptijd (WORKDAYen) | Afhankelijkheid |  |  |  |  | 2012-03-25 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
5.1 | Test aanleverservice en aanleverservice response (goed- en foutstromen) in pre-productie |  | A | 2012-04-03 | 2012-04-03 |  |  | 5 | 4.5 | 3.21 | 2.13 | 5 |  | 2012-03-26 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
5.2 | Test status informatie service (goed- en foutstromen/statussen) |  | A | 2012-04-10 | 2012-04-10 |  |  | 5 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 5 |  | 2012-03-27 | 5 | 5 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
5.3 | Test afleverservice en afleverservice response (goed- en foutstromen). |  | A | 2012-04-17 | 2012-04-17 |  |  | 5 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 5 |  | 2012-03-28 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
5.4 | Ketentestpartner productie opgeven t.b.v. de ketentest (Datum/tijd afspreken) |  | A | 2012-03-29 | 2012-03-29 |  |  | 2 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 2 |  | 2012-03-29 | 5 | 2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
5.5 | Resource aanvraag bij Logius voor controle/ondersteuning ketentest preproductie |  | A | 2012-04-19 | 2012-04-19 |  |  | 2 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 2 |  | 2012-03-30 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
5.6 | Uitvoeren ketentesten preproductie met ondersteuning van Logius en factuurverzender |  | A | 2012-04-26 | 2012-04-26 |  |  | 5 | 5.5 | 5.4 | 0.0 | 5 |  | 2012-03-31 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
5.7 | Ketentest pre-productie succesvol afgerond. Formulier "Ketentest acceptatie pre-poductie" wordt aan Logius aangeleverd. |  | A | 2012-04-26 | 2012-04-26 |  |  | 0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 |  |  | 2012-04-01 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | 2012-04-02 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
5.8 | Aansluiting in pre-productie gereed |  |  | 2012-04-26 | 2012-04-26 | [8 empty] | 2012-04-03 | 0 | 5 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | 2012-04-04 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
6. | Productiegang |  | Actie- houder | Basisplanning (gereed) | Prognose | Datum gereed | Status | Doorlooptijd (WORKDAYen) | Afhankelijkheid |  |  |  |  | 2012-04-05 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
6.1 | Verzamelen productie gegevens voor " Technische aansluitgegevens formulier". Opleveren formulier aan Logius |  | A | 2012-02-20 | 2012-02-20 |  |  | 1 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 1 |  | 2012-04-06 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
6.2 | Ketentestpartner productie opgeven t.b.v. de ketentest (Datum/tijd afspreken) |  | A | 2012-04-27 | 2012-04-27 |  |  | 1 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 1 |  | 2012-04-07 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
6.3 | Resource aanvraag bij Logius voor controle/ondersteuning productiegang |  | A | 2012-05-01 | 2012-05-01 |  |  | 2 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 2 |  | 2012-04-08 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
6.4 | Productie omgeving Logius inrichten op basis van "Technische aansluitgegevens formulier" |  | A | 2012-04-27 | 2012-04-27 |  |  | 1 | 6.1 | 5.8 | 0.0 | 1 |  | 2012-04-09 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
6.5 | Initiëren en uitvoeren van connectiviteitstest en verkorte ketentest productie met ondersteuning van Logius en factuurleverancier |  | A | 2012-05-04 | 2012-05-04 |  |  | 3 | 6.4 | 6.3 | 0.0 | 3 |  | 2012-04-10 | 5 | 5 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
6.6 | Geslaagde ketentest in productie. Aanleveren aan Logius formulier "Ketentest acceptatie productie" |  | A | 2012-05-02 | 2012-05-02 |  |  | 3 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 3 |  | 2012-04-11 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
6.7 | 1e productierun succesvol afgerond |  | A | 2012-05-07 | 2012-05-07 |  |  | 1 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 1 |  | 2012-04-12 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
6.8 | Sturen in beheernaminformatie met checklist en procedures voor het starten van de beheerfase |  | A | 2012-05-08 | 2012-05-08 |  |  | 1 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 1 |  | 2012-04-13 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
6.9 | Bijwerken beheerdocumentatie aanvrager |  | A | 2012-05-03 | 2012-05-03 |  |  | 1 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 1 |  | 2012-04-14 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
6.10 | Bijwerken beheerdocumentatie Logius |  | L | 2012-05-08 | 2012-05-08 |  |  | 1 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 1 |  | 2012-04-15 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
6.11 | Nazorg periode van 2 weken waarbij de aansluitcoordinator nog beschikbaar is mochten er issues ontstaan in productie. Hierna gaat de beheerfase in. |  | L | 2012-05-07 | 2012-05-07 |  |  | 0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0 |  | 2012-04-16 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | 2012-04-17 | 5 | 5 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
6.12 | Aansluiting in productie gereed |  |  | 2012-05-08 | 2012-05-08 | [8 empty] | 2012-04-18 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | 2012-04-19 | 2 | 2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7. |  |  | Actie- houder | Basisplanning (gereed) | Prognose | Datum gereed | Status | Doorlooptijd (WORKDAYen) | Afhankelijkheid |  |  |  |  | 2012-04-20 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 5 |  | 2012-04-21 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 40 |  | 2012-04-22 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 5 |  | 2012-04-23 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | 2012-04-24 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | 2012-04-25 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8. | Contactgegevens uitvoerders |  | Naam |  |  | Mailadres |  | Telefoon (vast) |  | Telefoon (mobiel) |  |  |  | 2012-04-26 | 7 | 5 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| Projectleider aanvrager | [12 empty] | 2012-04-27 | 3 | 2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| Technisch contactpersoon aanvrager | [12 empty] | 2012-04-28 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| Account manager Logius | [12 empty] | 2012-04-29 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| Aansluitcoordinator Logius | [12 empty] | 2012-04-30 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| Projectleider ketenpartner | [12 empty] | 2012-05-01 | 1 | 2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| Technisch contactpersoon ketenpartner | [12 empty] | 2012-05-02 | 3 | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | 2012-05-03 | 1 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | 2012-05-04 | 1 | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | 2012-05-05 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
9. | Gebruiksgegevens | Bedrijfsproces |  | Berichtsoort |  |  | Richting | j / n | Aantal | Per tijdsperiode |  |  |  | 2012-05-06 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| Berichtstromen |  | e-Factureren | E-Factuur-UBL |  |  | in | [6 empty] | 2012-05-07 | 4 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | E-Factuur-HRXML |  |  | in | [6 empty] | 2012-05-07 | 4 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Digiinkoop (UBL) | BUDGETCHECK-VRAAG-UBL |  |  | uit | [6 empty] | 2012-05-08 | 2 | 2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | BUDGETCHECK-ANTWOORD-UBL |  |  | in | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | BESTELLING-VERPLICHTING-UBL |  |  | in | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | BESTELLING-UBL |  |  | uit | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | BESTELLING-BEVESTIGING-UBL |  |  | in | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | FACTUUR-UBL |  |  | in | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | FACTUUR-AKKOORD-UBL |  |  | in | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Digiinkoop (HRXML) | BESTELLING-HRXML |  |  | uit | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | BESTELLING-BEVESTIGING-HRXML |  |  | in | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | TIMECARD-HRXML |  |  | uit | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | FACTUUR-HRXML |  |  | in | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Piekbelasting | <omschrijving piekbelasting> | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10. | Vragen/Opmerkingen: | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gebruiksinstructie planningssheet | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Invoer van de Initiele planning | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Voor een initiele planning worden de oranje velden ingevuld: | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1. startdatum | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2. doorlooptijden | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
De planning en einddatum wordt dan direct voor u doorgerekend. Indien het voor uw project gewenst is, kunnen ook de afhankelijkheden worden aangepast (max 3 afhankelijkheden). | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Bijhouden planning tijdens traject | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tijdens het traject worden de "Datum gereed" velden (gele velden) ingevoerd. Op basis hiervan wordt het percentage gereed berekend en worden de prognose en verwachte einddatum aangepast. | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Extra informatie in de sheet | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
De sheet biedt extra informatie door te linken naar locaties waar extra informatie te vinden is, bijv. op de Logius website. Verder is bij sommige stappen extra uitleg opgenomen in de toelichting. U ziet deze door met uw muis over het veld te gaan. | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Let op! Rekenvelden werken niet; Analyses toolpack (VB) | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
In sommige organisaties staat in Excel de Analyses toolpak en Analyses toolpack VBA uit. Voor het goed doorberekenen van de data moeten deze aan staan. | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
U vindt dit onder de Office-knop -> Kies Opties voor Excel ->selecteer Invoegtoepassingen | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Let op! Aanpassing van de sheet | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Aanpassing van de sheet is complex wegens vele berekeningen onder water (bijv. rekenblad in kolom M-X). Indien het echt noodzakelijk is om aanpassingen te doen, haal dan als eerste de beveiliging eraf. | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
In de tabel is de eerste regel bij voorbereiding anders dan in alle volgende rijen. Alle regels hierna zijn gelijk. Dit is ook het geval bij de rekentabel achter de gebruikstabel (kolom M en verder). Bij de rekentabel is de eerste en laatste regel anders. De rest is gelijk. | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Rij toevoegen/verwijderen: | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Kopieer een rij en pas vervolgens in de gebruikstabel de nummering (kolom B) van de hele fase aan en hierna alle verwijzingen (kolom K, L, M) van deze en volgende fasen. Hierna moet in de rekentabel (eerst zichtbaar maken) de tweede regel gekopieerd worden. Het eenvoudigst is alle regels tot de laatste te overschrijven. Ook bij verwijderen van een rij moet de rekensheet weer geheel worden bijgewerkt. Loopt daarna alle einddata na van de fases (basisplanning, prognose en datum gereed) opdat de max genomen wordt over alle data in de fase. | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Toevoegen van een kolom | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Als het een kolom is die voor Basisplanning staat dan is het hierbij is het van belang dat de harde verwijzing in de rekenregel van basisplanning en Datum gereed naar de kolom wordt aangepast opdat het verwijst naar zijn eigen kolom (let op; het nummer is de kolom tellend binnen het beriek dat is aangegeven. Dus als bereik is B tot M en de verwijzing is 4 is het de vierde kolom beginnend bij B= E) | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Note on J1: Gebruiksinstructie planningssheet Invoer van de Initiele planning Voor een initiele planning worden de oranje velden ingevuld: 1. startdatum 2. doorlooptijden De planning en einddatum wordt dan direct voor u doorgerekend. Indien het voor uw project gewenst is, kunnen ook de afhankelijkheden worden aangepast (max 3 afhankelijkheden). Bijhouden planning tijdens traject Tijdens het traject worden de "Datum gereed" velden (gele velden) ingevoerd. Op basis hiervan wordt het percentage gereed berekend en worden de prognose en verwachte einddatum aangepast. Extra informatie in de sheet De sheet biedt extra informatie door te linken naar locaties waar extra informatie te vinden is, bijv. op de Logius website. Verder is bij sommige stappen extra uitleg opgenomen in de toelichting. U ziet deze door met uw muis over het veld te gaan. Let op! Rekenvelden werken niet; Analyses toolpack (VB) In organisaties staat in Excel de Analyses toolpak en Analyses toolpack VBA uit. Voor het goed doorberekenen van de data moeten deze aan staan. U vindt dit onder de Office-knop -> Kies Opties voor Excel ->selecteer Invoegtoepassingen. Let op! Aanpassing van de sheet Aanpassing van de sheet is complex wegens vele berekeningen onder water (bijv. rekenblad in kolom M-X). Indien het echt noodzakelijk is om een rij toe te voegen, zie de instructie onder aan de pagina.
Note on L13: Datum is van invloed op de prognose. Alle niet ingevulde data worden als niet gehaald beschouwd
Note on E14: Type A: volledig gebruik DigiInkoop. Type B: eigen inkoop systeem.
Note on E15: Start van het project. Uitgangspunt voor de planning einddatum
Note on M16: Wordt oranje bij overschrijding datum planning. Wordt rood bij overschrijding datum met meer dan 14 dagen
Note on E25: Actiehouder De actiehouder is verantwoordelijk voor het afronden van zijn taak
Note on H25: Vul de datum voor elk veld dat gereed is in. De prognose en verwachte einddatum wordt aan de hand van dit veld bepaald.
Note on J25: Deze kolom bevat een inschatting van de doorlooptijd. U kunt deze zelf naar eigen inzicht wijzigen.
Note on K25: Om met een stap te kunnen beginnen moeten andere stappen zijn afgerond. Deze afhankelijkheid kan hier worden aangegeven (max 3 afhankelijkheden).
Note on C26: In de voorbereidingsfase is de afdeling Markt van Logius het aanspreekpunt.
Note on C29: Voor een succesvol traject is bij de aansluitende partij kennis nodig over webservices met certificaten en versleutelde berichten. Indien geen specifieke EBMS kennis aanwezig is, kan de leverancier van de EBMS adapter vaak ondersteuning leveren bij de inrichting van de adapter.
Note on C30: Voor de koppeling vanaf de overheidspartij tot en met de dienst Digipoort PI zijn netwerk aanpassingen nodig, zoals firewall aanpassingen en IP routing. Om de wijzigingen in kaart te brengen wordt de huidige en gewenste situatie vastgelegd. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van dit formulier. Logius kan ondersteuning bieden in de keuze van het netwerk.Neem hiervoor contact op met het service centrum of uw vast contactpersoon bij Logius. Stuur het ingevulde formulier in naar servicecentrum@logius.nl met eventueel een cc. aan uw vast contactpersoon.
Note on C31: Algemeen aanmeldformulier om aan te geven dat gebruik gemaakt gaat worden van Digikoppeling.
Note on C33: Het is aan de aansluiter om te bepalen of een projectplan nodig is. Vanuit Logius is de eis om te kunnen starten dat dit planningsformulier goed is ingevuld.
Note on C41: Het formulier wordt bij Logius door de netwerk architecten gecontroleerd en afgestemd met de aanvrager.
Note on C42: Indien in er in uw uitgangssituatie geen fysieke koppeling aanwezig is dan zal de doorlooptijd aanzienlijk hoger zijn. Ga uit in deze planning uit van 20 werkweken.
Note on C43: Deze stap betreft afstemming tussen aansluiter en koppelnetwerkbeheerder.
Note on C45: Het technische ontwerp geeft op overzichtelijke wijze het netwerk van bron tot doel weer; van bedrijfsnetwerk via koppelnetwerken naar Digipoort. De netwerk achitecten van Logius kunnen u hierbij helpen.
Note on C48: Inrichten van de firewalls. Digipoort is te bereiken over poort 443.
Note on C49: Dit betreft een test van op niveau van IP adressen en poortnummer (443). Logius heeft een testplan voor DigiNetwerk beschikbaar.
Note on C50: Dit betreft een test van op niveau van IP adressen en poortnummer (443). Logius heeft een testplan voor DigiNetwerk beschikbaar.
Note on C57: In veel gevallen is het OIN reeds bekend. Een overzicht van de reeds uitgegeven OINs voor overheidspartijen is te vinden op: http://www.logius.nl/producten/projecten/e-factureren/wie-doen-er-mee/rijksoverheid/
Note on C59: Stuur een mail aan servicecentrum@logius.nl voor de aanvraag van het test certificaat met hierin de gegevens: 1. dat u het testcertificaat wilt gebruiken voor Digipoort, 2. de naam van uw organisatie, 3. de naam van de server waar u het testcertificaat op gaat gebruiken, 4. het KvK-nummer van uw bedrijf, of het OIN van uw overheidsorganisatie. Voor meer informatie zie de handleiding .Het certificaat kan dan snel worden aangemaakt.
Note on C62: De aanvraag van het productiecertificaat moet tijdig worden gedaan omdat dit een aanzienlijke tijd in beslag kan nemen.
Note on C63: Indien uw organisatie nog geen EBMS adapter heeft, dient er een EBMS adapter te worden geselect. Er zijn meerdere leveranciers die dit kunnen leveren.
Note on C66: Op de Logius website vindt u een handleiding CPA creatievoorziening en serviceregister. Indien u alleen eFacturen wenst te ontvangen is het implementeren van de aanleverservcie niet nodig.
Note on C67: De status informatie service wordt gebruikt om de status van verzonden berichten te kunnen bewaken. Deze wordt aangesproken over WUS. Deze service is niet nodig om eFacturen te ontvangen.
Note on C70: Met de compliance voorziening kunt u kijken in een stadium dat u nog niet bent aangesloten op Digipoort kijken of uw logistieke voorzieningen voor berichtenuitwisseling overeenkomen met de standaard.Deze compliance voorzieningen zijn te benaderen via internet.
Note on C71: Het formulier kunt u bij uw aansluitcoordinator opvragen en bevat alle gegevens die Logius nodig heeft om Digipoort in te richten.
Note on C73: Test van de SSL / TLS verbinding met certificaat van en naar Digipoort.
Note on C74: Testen van de EbMS connectie. Ping-pong tussen adapter van de aansluiter en Digipoort (van en naar Digipoort)
Note on C81: Afhankelijk van het type aansluiting: Bestelling, ASN, Budget reservering, Factuur, Timecards etc.
Note on C82: Er voor zorgen dat bijvoorbeeld het interne applicatielandschap de e-factuur van de "deurmat" kan oppakken en verder kan verwerken.
Note on C89: Deze service is niet nodig om eFacturen te ontvangen.
Note on C90: Deze service is niet nodig om eFacturen te ontvangen.
Note on C94: Voor de ketentest worden de losse onderdelen met de leverancier van Logius los getest (services, transportberichten, validatie berichten, responses, etc). Als deze werken dan wordt pas een ketentest gepland. In de ketentest wordt de keten qua transport getest, maar testen de partijen ook of zij de inhoudelijke berichten goed kunnen verwerken (test van de afspraken tussen de ketenpartijen binnen de berichtenspecificaties).
Note on C95: Met het formulier worden alle belangrijke teststappen afgevinkt. De stappen worden onderbouwd met succesvolle statusinformatieservice berichten.
Note on C100: Dit formulier kunt opvragen bij uw aansluitcoordinator. Logius heeft de gegevens in dit formulier nodig om de Logius omgeving gereed te maken voor de aansluiting. Het formulier kan in twee etapes worden ingevuld; pre-productie en vervolgens productie.